## Sheet1
Task ID | Task | Start | Duration | Predecessor | End
1 | Task 1 | 2024-09-01 | 40 | - | 2024-09-07
2 | Task 2 | 2024-09-03 | 23 | 1 | 2024-09-06
3 | Task 3 | 2024-09-15 | 10 | 2 | 2024-09-18
4 | Jalon 1 | 2024-09-20 | 0 | 1,2,3 | 2024-09-20
5 | Task 4 | 2024-09-30 | 5 | - | 2024-10-01